**Integrovaný regionálny operačný program**

**2014 – 2020**

**Prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený komunitou**

**Vzor – kategorizácia zmien projektu**

**Vzor č. 1**

**verzia 1**

**Určené pre: Miestne akčné skupiny (MAS)**

**Záväznosť: Vzor je pre MAS záväzný.**

**Dátum platnosti od: 05.10.2018**

|  |
| --- |
| Kategorizácia zmien projektu |
| Typ zmeny | **Vymedzenie zmeny** | **Spôsob vykonania zmeny** |
| Zmena zmluvy z dôvodu jej aktualizácie | zosúladenie zmluvy s platným znením legislatívnych a systémových dokumentov na EÚ a národnej úrovni (všeobecného nariadenia, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému riadenia CLLD a pod.)  | * zmenu **iniciuje MAS, resp. RO pre IROP a vykonáva MAS**
* vykoná sa vo forme písomného a očíslovaného dodatku k zmluve o príspevku
 |
| Formálna zmena | * zmena v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny zástupca, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu a pod.) alebo
* chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti
 | * zmenu môže iniciovať **užívateľ aj MAS**
* zmena zmluvy o príspevku nie je potrebná
* zmenu oznámi písomne jedna zmluvná strana druhej a zmena sa premietne do Zmluvy o príspevku pri najbližšom písomnom dodatku
* užívateľ oznamuje zmenu na formulári Oznámenie o zmene projektu (**príloha č. 2** príručky) (súčasťou sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, napr. výpis z OR, rozhodnutie prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a pod.)
 |
| Menej významná zmena projektu  | Menej významné zmeny projektu sú takými zmenami, ktoré zásadným spôsobom neovplyvňujú charakter a parametre projektu alebo plnenie podmienok stanovených v zmluve o príspevku alebo vo výzve, najmä:1. omeškanie užívateľa so začatím realizácie hlavných aktivít projektu o menej ako 3 mesiace;
2. zníženie hodnoty merateľného ukazovateľa projektu o 5% alebo menej oproti schválenej výške ukazovateľa;
3. zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vzťahujúcej sa k projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet projektu, hodnotu merateľných ukazovateľov ani dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
4. ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie projektu - táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné aktivity projektu,
5. odchýlky v rozpočte projektu týkajúcej sa oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa projektu.
 | * užívateľ je povinný bezodkladne (do 7 pracovných dní) písomne zaslať na MAS Oznámenie o zmene projektu (**príloha č. 2** príručky), že nastala takáto zmena
* zmena zmluvy o príspevku sa vykoná pri najbližšom písomnom dodatku k tejto zmluve, dodatok sa nevyhotovuje v prípade, ak akceptovaná menej významná zmena nemá vplyv na znenie ustanovení zmluvy o príspevku
* Upozornenie: ak MAS neakceptuje Oznámenie o zmene projektu (tzn. považuje túto zmenu ako významnejšiu), o tejto skutočnosti informuje užívateľa - v tomto prípade môže užívateľ postupovať len ako v prípade významnejších zmien projektu, špecifikovaných nižšie
 |
| Významnejšia zmena projektu | Významnejšie zmeny sú bližšie špecifikované v časti 2.2 príručky. | * významnejšie zmeny je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k zmluve o príspevku
* užívateľ predkladá MAS Žiadosť o zmenu projektu na formulári uvedenom **v prílohe č. 3** k tejto príručke, a to pred vykonaním, resp. po vykonaní samotnej zmeny v zmysle postupov uvedených v časti 2.2 príručky
 |
| Podstatná zmena projektu | 1. Podstatná zmena projektu je vymedzená v zmluve o príspevku.
 | Užívateľ je povinný bezodkladne písomne listom oznámiť MAS podstatnú zmenu projektu.**Ak v rámci realizácie projektu nastala podstatná zmena v zmysle definície uvedenej v zmluve o príspevku, je táto zmena považovaná za podstatné porušenie povinností užívateľa a takúto zmenu nemôže MAS schváliť.** Vznik podstatnej zmeny projektu je vždy spojený s povinnosťou užívateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. |